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[bookmark: _Toc198473101]BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. [bookmark: _Toc198473102]Latar Belakang
Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu daerah dengan potensi agraris yang sangat besar, khususnya di sektor hortikultura. Komoditas unggulan yang paling menonjol dari wilayah ini adalah pisang, yang secara konsisten tercatat sebagai penyumbang produksi terbesar di Provinsi Lampung. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024, produksi pisang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, produksi pisang tercatat sebesar 4.909.816 Kuintal, meningkat menjadi 5.123.700 Kuintal pada tahun 2022, lalu 5.704.343 Kuintal pada tahun 2023, dan diperkirakan mencapai 7.559.837 Kuintal pada tahun 2024 (BPS,2024). Angka ini menempatkan pisang sebagai komoditas buah dengan volume produksi tertinggi di Kabupaten Lampung Selatan, jauh melampaui komoditas hortikultura lainnya seperti pepaya, nanas, maupun mangga. 
Meskipun demikian, sebagian besar hasil panen pisang di Lampung masih dipasarkan dalam bentuk segar, sehingga rentan terhadap kerusakan, penurunan harga saat panen raya, serta rendahnya nilai tambah bagi petani (Elizabeth, 2017). Kondisi ini disebabkan oleh masih terbatasnya inovasi dalam pengolahan hasil pertanian serta kurangnya pemanfaatan teknologi oleh pelaku UMKM. Padahal, inovasi produk berbasis hasil pertanian dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal (Mariska et al., 2023).
Seiring berkembangnya tren konsumsi masyarakat terhadap produk camilan sehat, kreatif, dan kekinian, pisang memiliki peluang besar untuk diolah menjadi berbagai produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Salah satu produk olahan yang memiliki potensi pasar luas adalah keripik pisang inovatif yang tidak hanya menawarkan rasa, tetapi juga aspek estetika kemasan dan keberlanjutan bahan lokal (Annisa et al., 2024). Produk seperti CocoCrispy Banana Chips, yang merupakan keripik pisang inovatif dengan tambahan kelapa, dirancang tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonomi pisang lokal tetapi juga mendukung pengembangan UMKM agar naik kelas melalui produk yang adaptif terhadap pasar modern.
Dengan mengembangkan produk olahan berbasis pisang yang inovatif dan berkualitas, serta memanfaatkan strategi pemasaran digital, maka pelaku UMKM diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan, serta berkontribusi terhadap pengurangan limbah hasil pertanian (Shafa et al., 2024). Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, namun juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal.
Dalam konteks ini, pengembangan produk CocoCrispy Banana Chips hadir sebagai solusi untuk meningkatkan nilai tambah pisang lokal melalui inovasi rasa dan kemasan yang menarik. Produk ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas pasar, tetapi juga untuk memberdayakan UMKM lokal agar dapat bersaing di tingkat nasional.
1.2. [bookmark: _Toc198473103]Rumusan Masalah
1. Bagaimana tingkat diversifikasi produk olahan pisang yang inovatif di Lampung Selatan.
2. Mengapa nilai tambah dari produk pisang lokal masih rendah, dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan petani serta UMKM.
3. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM dalam mengakses teknologi pengolahan dan strategi pemasaran produk pisang yang efektif
1.3. [bookmark: _Toc198473104]Tujuan Program
1. Mengembangkan produk camilan inovatif berbasis pisang lokal dengan varian rasa coklat yang diminati konsumen
2. Meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk UMKM melalui pelatihan dan pendampingan
3. Memperluas jangkauan pasar produk melalui strategi pemasaran digital dan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.
1.4. [bookmark: _Toc198473105]Luaran Yang Dihasilkan
Program ini menghasilkan produk CocoCrispy Banana Chips yang inovatif dan siap dipasarkan, serta peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, strategi pemasaran digital, dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan replikasi program.
1.5. [bookmark: _Toc198473106]Manfaat
1. Bagi Masyarakat dan Ekonomi Lokal
Program ini memberikan nilai tambah pada komoditas pisang lokal, mendukung pengembangan UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
2. Bagi Mahasiswa dan Dunia Pendidikan
Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran praktik kewirausahaan bagi mahasiswa, serta menjadi contoh kolaborasi antara inovasi produk lokal dan strategi pemasaran digital yang aplikatif di dunia usaha dan pendidikan.

[bookmark: _Toc198473107]BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2. [bookmark: _Toc198472877][bookmark: _Toc198473108]
2.1. [bookmark: _Toc198473109]Gambaran Umum Usaha yang Direncanakan 
Usaha CocoCrispy Banana Chips merupakan inovasi produk olahan berbasis pisang lokal yang dipadukan dengan kelapa parut kering sebagai varian rasa baru yang khas dan memiliki nilai tambah tinggi. Produk ini dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya nilai ekonomi pisang segar di Kabupaten Lampung Selatan, serta memberikan solusi kreatif bagi pelaku UMKM agar mampu menciptakan produk yang kompetitif, adaptif, dan berorientasi pasar.
Usaha ini dijalankan dengan konsep camilan sehat dan modern yang berbasis pada bahan lokal, yaitu pisang dan kelapa. Dalam jangka pendek, kegiatan usaha ini akan dilakukan oleh tim mahasiswa dengan dukungan mitra UMKM sebagai mitra produksi. Dalam jangka panjang, usaha ini diarahkan menjadi unit usaha mandiri berbadan hukum yang mampu menembus pasar nasional melalui platform digital maupun kemitraan dengan retail.
2.2. [bookmark: _Toc198473110]Potensi Sumber Daya
Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi sumber daya pisang yang sangat melimpah, dengan total produksi lebih dari 7,5 juta kuintal pada tahun 2024 (BPS, 2024). Selain itu, kelapa juga merupakan komoditas hortikultura yang mudah ditemukan di daerah ini. Potensi tersebut menjadikan ketersediaan bahan baku sangat mendukung untuk produksi skala UMKM. Selain bahan baku, sumber daya manusia dalam tim mahasiswa dan dukungan dari UMKM mitra juga menjadi aspek penting dalam keberlanjutan usaha ini.
2.3. [bookmark: _Toc198473111]Manajemen Usaha
Struktur manajemen usaha jangka pendek akan dikendalikan oleh tim mahasiswa yang terdiri dari lima orang dengan pembagian tugas sebagai berikut:
a) Koordinator Tim: Bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan kegiatan usaha, pengambilan keputusan strategis, serta menjadi penghubung dengan dosen pembimbing dan mitra UMKM.
b) Bagian Keuangan dan Administrasi: Bertugas menyusun anggaran, mencatat semua transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, serta mengelola administrasi dan logistik.
c) Bagian Produksi: Mengelola proses produksi harian, memastikan ketersediaan bahan baku dan alat produksi, serta mengawasi kualitas dan dokumentasi kegiatan produksi.
d) Bagian Promosi dan Media Sosial: Bertugas mendesain kemasan dan branding produk, mengelola media sosial, serta membuat konten promosi untuk meningkatkan daya tarik produk.
e) Bagian Pemasaran dan Distribusi: Menyusun strategi pemasaran, melakukan evaluasi pasar, serta mendistribusikan produk ke pasar dan mitra UMKM yang dituju.
Dalam jangka panjang, usaha ini akan dikembangkan dengan sistem manajemen profesional dan kemungkinan bertransformasi menjadi koperasi atau usaha berbadan hukum lainnya.
2.4. [bookmark: _Toc198473112]Komoditas Produk Usaha
Produk utama adalah CocoCrispy Banana Chips, yaitu keripik pisang dengan taburan kelapa parut kering yang memberikan rasa gurih dan manis yang seimbang. Produk ini diposisikan sebagai camilan sehat, praktis, dan cocok untuk segala usia. Keunggulan produk meliputi: 1) Tidak menggunakan bahan pengawet kimia; 2) Menggunakan bahan baku lokal; 3) Inovatif dalam rasa dan kemasan.
2.5. [bookmark: _Toc198473113]Peluang Pasar dan Strategi Pemasaran
Peluang pasar untuk produk ini sangat besar, terutama karena tingginya konsumsi camilan ringan di Indonesia, ditambah dengan tren masyarakat terhadap produk lokal yang inovatif dan sehat. Target pasar utama adalah mahasiswa dan pelajar, Ibu rumah tangga dan keluarga muda, Wisatawan atau pengunjung yang mencari oleh-oleh khas.
Strategi pemasaran jangka pendek yaitu penjualan langsung di lingkungan kampus dan UMKM mitra, promosi melalui media sosial dan e-commerce (Shopee, Tokopedia, Instagram), sampling gratis di event kampus dan bazar UMKM. Sedangkan strategi jangka panjang meliputi kerjasama dengan toko oleh-oleh dan minimarket lokal, branding melalui influencer lokal dan konten kreatif, mendaftarkan produk ke e-katalog dan platform pengadaan.
2.6. [bookmark: _Toc198473114]Analisis Keuangan dan Arus Kas
Perkiraan kebutuhan dana awal sesuai RAB PKM-K: Rp8.745.000 yang mencakup belanja bahan baku, sewa alat, transportasi, promosi, dan kebutuhan operasional lainnya.
1. [bookmark: _Toc198473115]
2. [bookmark: _Toc198473116]
2.1. [bookmark: _Toc198473117]
2.2. [bookmark: _Toc198473118]
2.3. [bookmark: _Toc198473119]
2.4. [bookmark: _Toc198473120]
2.5. [bookmark: _Toc198473121]
2.6. [bookmark: _Toc198473122]
2.6.1. [bookmark: _Toc198473123]Biaya Tetap dalam 1 Bulan
	Nama Barang
	Kontribusi
	Total

	Gaji Pegawai
	5 orang × @Rp50.000 × 4 kali jualan
	Rp1.000.000

	Biaya Partisipasi Event/Bazar 
	4 kali penjualan × @Rp300.000
	Rp1.200.000

	Sewa (Canva Pro)
	1 bulan × @Rp75.000
		Rp75.000

	Pengujian Lab gizi 
	1 kali uji @Rp350.000
	Rp350.000

	Total
	Rp2.625.000



2.6.2. [bookmark: _Toc198473124]Biaya Variabel dalam 1 Bulan (per 150 kemasan)
	Nama Barang
	Kontribusi
	Total

	Kemasan (foil + label)
	@Rp6.000 × 150 pcs
	Rp900.000

	Ongkos Transportasi
	5 kali × 3 orang × @Rp15.000
	Rp225.000

	Bahan Baku Pisang + Bumbu
	@Rp4.000/kemasan × 150 kemasan
	Rp600.000

	Plastik Vacuum + Tray Spinner
	Rata-rata per batch produksi
	Rp100.000

	Total
	Rp1.825.000


2.6.3. [bookmark: _Toc198473125]Penghasilan Kotor dan Penghasilan Bersih (Per Bulan)
Asumsi penjualan konservatif:
· Jumlah produk terjual: 150 kemasan
· Harga jual per kemasan: Rp30.000
· Total Omset per bulan: 150 × Rp30.000 = Rp4.500.000 /bulan
A. Penghasilan Kotor 
Total Omset – Biaya Tetap =
Rp4.500.000 – Rp2.625.000 = Rp1.875.000

B. Penghasilan Bersih
Total Omset – (Biaya Tetap + Biaya Variabel) =
Rp4.500.000 – (Rp2.625.000 + Rp1.825.000) = Rp50.000 (UNTUNG)
2.6.4. [bookmark: _Toc198473126]Proyeksi Arus Kas (Rata-rata per Bulan)
	Keterangan
	Tahun Pertama (Rp)
	Tahun Kedua (Rp)

	Penjualan (per bulan)
	4.500.000
	6.000.000

	Biaya Produksi
	1.825.000
	2.300.000

	Biaya Operasional & Promosi
	2.000.000
	1.000.000

	Laba Bersih
	675.000
	2.700.000



Break Even Point
Harga Jual: Rp30.000, 	Biaya Variabel/unit: Rp12.167
BEP (unit)
BEP = Rp2.625.000 / (Rp30.000 - Rp12.167) = 147 kemasan
Artinya, usaha ini akan mencapai titik impas apabila minimal 147 kemasan produk terjual setiap bulan. Dengan target penjualan sebesar 150 kemasan per bulan, maka usaha ini telah berada di atas titik impas, yang menunjukkan bahwa usaha memiliki potensi keuntungan bahkan pada tahap awal operasional. Analisis ini menunjukkan bahwa secara finansial, usaha GocoCrispy Banana Chips layak untuk dijalankan karena memiliki margin keuntungan yang cukup serta risiko kerugian yang rendah jika target penjualan tercapai secara konsisten.
[bookmark: _Toc198473127]BAB 3. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan kegiatan PKM-K ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu: (1) Produksi, (2) Pengemasan, dan (3) Pemasaran. Setiap tahapan didesain untuk mendukung pencapaian tujuan usaha secara terstruktur dan berkelanjutan. Berikut penjelasan rinci dari setiap tahapannya:
3. [bookmark: _Toc198472885][bookmark: _Toc198473128]
3.1. [bookmark: _Toc198473129]Tahapan Produksi
Tahap produksi merupakan proses utama dalam menciptakan produk CocoCrispy Banana Chips. Proses ini dilakukan secara higienis, efisien, dan dengan tetap menjaga cita rasa khas pisang lokal. Rincian proses produksi sebagai berikut:
1. Alat dan Bahan
a) Alat yang digunakan yaitu pisau pengiris, wajan penggorengan, kompor gas, spinner/minyak extractor, baskom stainless, saringan minyak, vacuum sealer, timbangan digital, Plastik klip & sealing tool.
b) Bahan yang digunakan yaitu 40 kg pisang kepok matang, 6 liter minyak goreng, 3 kg gula pasir, 5 sdt garam halus, 300 lembar plastik foil kemasan, 300 lembar stiker label, air bersih secukupnya, tisu & sarung tangan plastik, bahan pembersih alat.
2. Persiapan Pisang
Kupas pisang kepok yang telah matang secara merata, Iris tipis pisang menggunakan alat pemotong atau pisau, Rendam irisan pisang dalam larutan air garam selama ±15 menit untuk mencegah oksidasi, Tiriskan dan keringkan dengan tisu atau kain bersih.
3. Proses Penggorengan
Panaskan minyak goreng dalam wajan besar dengan api sedang, masukkan irisan pisang sedikit demi sedikit ke dalam minyak panas, goreng hingga warna berubah menjadi kuning keemasan dan tekstur renyah, lalu angkat dan tiriskan menggunakan spinner untuk mengurangi kadar minyak.
4. Proses Karamelisasi
Panaskan gula pasir dalam wajan anti lengket hingga mencair dan berwarna coklat keemasan, Masukkan pisang goreng ke dalam karamel dan aduk cepat agar tercampur merata, Tambahkan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa (opsional),
3.2. [bookmark: _Toc198473130]Tahapan Pengemasan
Kemasan berperan penting dalam menjaga kualitas produk dan memperkuat citra merek. Tahap pengemasan dilakukan sebagai berikut:
1. Pengemasan Primer
Penggunaan plastik vacuum dan aluminium foil untuk menjaga kerenyahan dan ketahanan produk
2. Pelabelan
Penempelan stiker label yang mencantumkan merek, komposisi, tanggal kedaluwarsa, dan informasi nilai gizi (berdasarkan uji lab)
3. Pengemasan Sekunder (opsional)
Penggunaan box/pouch produk ramah lingkungan untuk distribusi ke mitra atau reseller.
3.3. [bookmark: _Toc198473131]Tahapan Pemasaran
Strategi pemasaran dilakukan secara offline dan online dengan tujuan memperluas jangkauan pasar:
1. Pemasaran Offline
a) Distribusi ke warung lokal, kantin kampus, dan kegiatan bazar UMKM di Lampung Selatan
b) Penawaran produk ke mitra strategis (UMKM makanan ringan dan toko oleh-oleh)
2. Pemasaran Online
a) Pembuatan akun media sosial (Instagram, TikTok) sebagai kanal promosi utama
b) Pemanfaatan iklan berbayar (ads) untuk menjangkau audiens lebih luas
c) Penjualan melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.
3. Promosi
a) Pembuatan konten video promosi
b) Penggunaan sistem “tester gratis” dan program referral
3.4. [bookmark: _Toc198473132]Tahapan Kegiatan (Rencana Kerja)
	No
	Bulan
	Aktivitas

	1
	Bulan ke-1
	Riset pasar, pengadaan alat dan bahan, pembuatan label dan desain kemasan

	2
	Bulan ke-2
	Produksi awal, uji coba resep, uji higienitas & gizi, promosi awal

	3
	Bulan ke-3
	Mulai produksi rutin, distribusi produk, promosi di media sosial

	4
	Bulan ke-4
	Evaluasi kegiatan, perluasan pasar, peningkatan produksi dan laporan akhir








[bookmark: _Toc198473133]BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4. [bookmark: _Toc198472891][bookmark: _Toc198473134]
4.1. [bookmark: _Toc198473135]Anggaran Biaya
	No
	Jenis Pengeluaran
	Sumber Dana
	Besaran Dana (Rp)

	1
	Bahan habis pakai (pisang lokal, minyak, plastik, label, bahan habis pakai) maks. 60%
	Belmawa
	4.800.000

	
	
	Perguruan Tinggi
	450.000

	2
	Sewa dan jasa (sewa alat spinner, lab uji gizi, Canva Pro) maks. 15%
	Belmawa
	825.000

	
	
	Perguruan Tinggi
	150.000

	3
	Transportasi lokal (belanja bahan, distribusi produk, ambil hasil uji lab) maks. 30%
	Belmawa
	1.100.000

	
	
	Perguruan Tinggi
	200.000

	4
	Lain-lain (iklan media sosial, jasa video promosi, cetak kemasan, data, ATK) maks. 15%
	Belmawa
	775.000

	
	
	Perguruan Tinggi
	445.000

	Jumlah
	8.745.000

	Rekap Sumber Dana
	Belmawa
	7.500.000

	
	Perguruan Tinggi
	1.245.000

	
	Instansi Lain
	-

	
	Jumlah
	8.745.000



4.2. [bookmark: _Toc198473136]Jadwal Kegiatan
	No
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Perencanaan teknis pelaksanaan program
	
	
	
	

	2
	Persiapan alat dan bahan
	
	
	
	

	3
	Produksi awal dan uji coba produk
	
	
	
	

	4
	Uji kelayakan dan uji gizi
	
	
	
	

	5
	Desain kemasan dan persiapan promosi
	
	
	
	

	6
	Pemasaran dan distribusi awal
	
	
	
	

	7
	Produksi rutin
	
	
	
	

	8
	Evaluasi dan penyempurnaan strategi bisnis
	
	
	
	

	9
	Penyusunan laporan dan dokumentasi akhir
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[bookmark: _Toc198473137]Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping
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[bookmark: _Toc198473138]Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
	No
	Jenis Pengeluaran
	Volume
	Harga Satuan (Rp)
	Total (Rp)

	1
	Belanja Bahan (maks. 60%)

	
	Pisang lokal (bahan utama)
	40 kg
	18.000
	720.000

	
	Minyak goreng, gula, bumbu
	4 bulan
	300.000
	1.200.000

	
	Plastik vacuum + kemasan foil
	300 pcs
	2.000
	600.000

	
	Stiker label produk (desain + cetak)
	300 pcs
	1.500
	450.000

	
	Tray goreng & spinner / pengering (pinjam/sewa)
	2 unit
	300.000
	1.000.000

	
	Bahan lain (gas, tisu dapur, gloves, sabun cuci)
	4 bulan
	220.000
	880.000

	SUB TOTAL
	
	
	5.250.000

	2
	Belanja Sewa (maks. 15%)

	
	Sewa spinner/minyak extractor
	2 bulan
	250.000
	500.000

	
	Sewa lab untuk uji gizi & higienitas
	1 kali
	350.000
	350.000

	
	Sewa perangkat lunak desain kemasan (Canva Pro)
	1 bulan
	125.000
	125.000

	SUB TOTAL
	
	
	975.000

	3
	Perjalanan lokal (maks. 30%)

	
	Transportasi belanja bahan (pasar tradisional)
	6 kali
	100.000
	600.000

	
	Distribusi produk ke mitra/UMKM lokal
	5 kali
	120.000
	600.000

	
	Pengambilan hasil lab uji gizi
	1 kali
	100.000
	100.000

	SUB TOTAL
	
	
	1.300.000

	4
	Lain-lain (maks. 15 %)

	
	Iklan media sosial (Instagram/TikTok Ads)
	3 bulan
	200.000
	600.000

	
	Jasa cetak kemasan produk (box atau pouch)
	200 pcs
	1.500
	300.000

	
	Pembuatan video promosi (honor editing)
	1 video
	200.000
	200.000

	
	Lain-lain (paket data, ATK)
	3 bulan
	40.000
	120.000

	SUB TOTAL
	
	
	1.220.000

	GRAND TOTAL
	
	
	8.745.000

	GRAND TOTAL (Terbilang) : Delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah
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	No
	Nama/NIM
	Program Studi
	Bidang Ilmu
	Alokasi Waktu
	Uraian Tugas

	1
	Bergema Ramadini /
(23010034)
	Manajemen
	Manajemen
	4 jam/minggu
	1) Ketua tim
2) Koordinasi pelaksanaan program
3) Konsultasi dengan dosen pembimbing
4) Koordinasi mitra UMKM

	2
	Amrina Rosada / (22010018)
	Manajemen
	Manajemen
	4 jam/minggu
	1) Menyusun anggaran dan laporan keuangan
2) Bertanggung jawab administrasi & logistik
3) Pengadaan bahan baku & alat produksi

	3
	Jahra Rahma Ayu / (23010046)
	Manajemen
	Manajemen
	4 jam/minggu
	1) Bertanggung jawab proses produksi
2) Kontrol kualitas produk
3) Dokumentasi kegiatan

	4
	Widodo / (23010050)
	Manajemen
	Manajemen
	4 jam/minggu
	1) Desain kemasan dan branding
2) Pengelolaan media sosial
3) Pembuatan konten promosi

	5
	Fahmi Nur Alfian / (22010005)
	Manajemen
	Manajemen
	4 jam/minggu
	1) Strategi pemasaran produk
2) Evaluasi pasar
3) Distribusi produk ke pasar/UMKM mitra
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1
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Google Site untuk
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan PKM-K.

Kalianda, 17 Mei 2025
Dosen Pembimbing

—/

(Lukman Nuzul Hakim. S.Kom..M.M.)
NIDN. 0223048903
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SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Ketua Tim : Bergema Ramadini

Nomor Induk Mahasiswa @ 23010034

Frogram Studi : Muaugjeen

Nama Dosen Pendamping : Lukman Nuzul Hakim, S.Kom.,M.M.

Perguruan Tinggi . Universitas Muhammadiyah Kalianda

Judul Proposal PKM : CocoCrispy Banana Chips: Cemilan Inovatif
Berbasis Pisang Lokal untuk UMKM Naik
Kelas

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-K saya dengan judul yang diusulkan
untuk tahun anggaran 2025 adalah :
1. Asli karya mahasiswa dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber
dana lain
2. Penggunaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) mengikuti syarat
dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAl Belmawa
(https://s.id/PanduanGenAl)
3. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan PKM secara sungguh-
sungguh hingga selesai.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini,
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Namilrsian
AL WwAAARANAGAAL

benarnya.

Kalianda, 17 Mei 2025
Yang menyatakan

b p

(Bergema Ramadini)
NIM. 23010034
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PENGEESAHAN USULAN PKM KEWIRAUSAHAAN

1 Judul Kegiatan

2 Tema/Bidang Kegiatan

3 Ketua Pelaksana Kegiatan
Nama Lengkap

NIM

Program Studi

Perguruan Tinggi

Alamat Rumah dan Nomor
Telpon

LU = S A

f. Alamat email

Anggota Pelaksana/Penulis
Dosen Pndamping

a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIDN

c¢. Alamat Rumah dan No HP

(7 BN

6 Biaya Kegiatan
a. Dikti
b. Perguruan Tinggi
7 Jangka Waktu Pelaksanaan

Menyetujui
Ketua Program Studi,

7 -
(Egi Radhansyah, S.M..M.M)

NIDN. 6216019501

awati, S.Sos..M.IP)

. 0221106703

CocoCrispy Banana Chips: Cemilan
Inovatif Berbasis Pisang Lokal untuk
UMKM Naik Kelas

PKMK - Pemerataan ekonomi, penguatan
UMKM, dan pembangunan Ibu Kota
Negara (IKN)

Bergema Ramadini

23010034

Manajemen

Universitas Muhammadiyah Kalianda

JI. Mustafa Kemal, Komplek Pemda,
Kalianda, Lampung Selatan.

HP. 083137386513
gemaddien@gmail.com

5 Orang

Lukman Nuzul Hakim, S.Kom.,M.M.
0223048903

Jl.Purnawirawan I RT 001 Kelurahan
Langkapura, Kecamatan Langkapura
Kota Bandar Lampung.

Hp. 087899595523 | 085778457455

Rp 7.500.000
Rp 1.500.000
4 Bulan

Kalianda, 17 Mei 2025

Ketua Pelaksana Kegiatan,

1Ber.gema Ramadini)
NIM. 23010034

Dosen Pembimbing,
(Lukman Nuzul Hakim, M.M.)
NIDN. 0223048903





